## Feuil1
ETU 1786 | MAMIARIVONY | MIRADO IFALIANA
Catégorie | Taches | Type | Estimation(min) | Temps passé(min) | Reste à faire(min) | Avancement(%)
JOUR1
Conception | table | MCD | 40 | 60 | 0 | 100
Conception | Insertion table | SQL | 10 | 8 | 0 | 100
Donne test | donnee test(type maison,finition,devis,client,admin) | SQL | 15 | 15 | 0 | 100
CLIENT |  |  |  |  | 0
Login client | formulaire numero | Page | 10 | 12 | 1 | 90
Login client | enregistrement ou session | metier | 15 | 12 | 0 | 100
Acceuil | page d’acceuil client | page | 15 | 10 | 2.25 | 85
Creation devis | liste type maison | page | 20 | 40 | 1 | 95
Creation devis | liste type maison | SQL | 20 | 10 | 2 | 90
Creation devis | liste type maison | Metier | 15 | 20 | 0.75 | 95
Creation devis | choix finition et date debut | Page | 10 | 20 | 1.5 | 85
Creation devis | choix finition et date debut | Metier | 10 | 15 | 0 | 100
Creation devis | Enregistrement devis client | Metier | 10 | 15 | 0 | 100
Liste devis client et Payement | Liste devis du client + button tp pdf | page | 15 | 15 | 0.75 | 95
Liste devis client et Payement | To pdf du detail devis | Metier | 20 | 20 | 0.8 | 96
Liste devis client et Payement | Liste devis du client | Metier | 15 | 20 | 0.3 | 98
Liste devis client et Payement | Liste devis du client | SQLview | 20 | 25 | 0 | 100
Liste devis client et Payement | detail devis et payment(montant et date) | page | 15 | 30 | 1.5 | 90
Liste devis client et Payement | detail devis et payment(montant et date) | Metier | 25 | 35 | 0 | 100
Liste devis client et Payement | detail devis | SQLview | 20 | 40 | 0 | 100
ADMIN |  |  |  |  | 0
Login admin | formulaire login/pwd | Page | 10 | 10 | 1 | 90
Login admin | session | Metier | 10 | 10 | 0 | 100
Acceuil | page d’acceuil Admin | page | 10 | 5 | 0.5 | 95
Detail devis | Liste devis encour (date>=datenow) | page | 15 | 10 | 0.75 | 95
Detail devis | Liste devis encour (date>=datenow) | sqlview | 20 | 10 | 0 | 100
Detail devis | Liste devis encour (date>=datenow) | metier | 10 | 10 | 0 | 100
Detail devis | detail devis | page | 15 | 15 | 0.75 | 95
Detail devis | detail devis | sqlview | 20 | 0 | 0 | 100
Detail devis | detail devis | metier | 20 | 15 | 0 | 100
Tableau de bord | histogramme devis par mois (filtrer par annee) et devis total en cette annee | page | 20 | 40 | 0.4 | 98
Tableau de bord | devis par mois par annee | sqlview | 20 | 15 | 0 | 100
Tableau de bord | devis par mois par annee | metier | 15 | 15 | 0 | 100
|  |  | TOTAL | 537 |  | 93.2903 | Moyenne avancement
JOUR2 |  |  | TOTAL HEURE | 8.95
ADMIN |  |  |  |  | 0
Importation donnee | table(maisontravauxcsv,deviscsv,payementcsv) | SQL | 10 | 15 | 0 | 100
Importation donnee | Importation + insertion de ces donnees csv | Metier | 15 | 20 | 0 | 100
Importation donnee | formulaire d’importation (maison travaux,devis,payement) | Page | 15 | 17 | 0 | 100
Importation donnee | Importation (maison travaux,devis,payement) vers table convenable | Metier | 60 | 90 | 0 | 100
paiement effectu + % paye par rapport au montant total du devis | paiement effectu + % paye | Metier | 10 | 20 | 0 | 100
paiement effectu + % paye par rapport au montant total du devis | Afficher paiement effectu + % paye | page | 15 | 10 | 0 | 100
tableau de bord: Le montant total de paiement effectué | montant total de paiement effectué | SQL | 10 | 10 | 0 | 100
tableau de bord: Le montant total de paiement effectué | montant total de paiement effectué | Metier | 10 | 20 | 0 | 100
Liste des types de travaux et lien vers modifier type de travaux | Liste types travaux(+ lien modif) | Page | 20 | 30 | 0.2 | 99
Liste des types de travaux et lien vers modifier type de travaux | liste types travaux | Metier | 20 | 20 | 0 | 100
Liste des types de travaux et lien vers modifier type de travaux | liste types travaux (designation,prixunitaire…) | SQL VIEW | 15 | 20 | 0 | 100
Liste des types de travaux et lien vers modifier type de travaux | modifier type de travaux | Page | 30 | 32 | 3 | 90
Liste des types de travaux et lien vers modifier type de travaux | modifier type de travaux | Metier | 25 | 30 | 0 | 100
Liste des types de finition et lien vers modifier % du type de finition | liste des types de finition(+ lien vers modif) | Page | 20 | 20 | 2 | 90
Liste des types de finition et lien vers modifier % du type de finition | liste des types de finition | SQLview | 20 | 25 | 0 | 100
Liste des types de finition et lien vers modifier % du type de finition | liste des types de finition | Metier | 20 | 25 | 0 | 100
Liste des types de finition et lien vers modifier % du type de finition | modifier % du type de finition | Page | 15 | 20 | 1.65 | 89
Liste des types de finition et lien vers modifier % du type de finition | modifier % du type de finition | Metier | 20 | 30 | 0 | 100
CLIENT |  |  |  |  | 0
Validation AJAX lors du paiement | Transformation Validation AJAX lors du paiement | Metier | 20 | 20 | 0 | 100
Validation AJAX lors du paiement | Controlle et message erreur | Metier | 20 | 20 | 0 | 100
Validation AJAX lors du paiement | Affichage Controlle et message erreur | Page | 15 | 20 | 0 | 100
|  |  | TOTAL Min | 514 |  | 98.4762 | Moyenne avancement
|  |  | TOTAL Heure | 8.5667